## WBS
Task Group | Task | Member | #hours | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp dự án 2 ngày 1 tuần | [5 empty] | Thông qua FB mess và Discord
Họp dự án tuần 14/4 - 20/4
Lập kế hoạch dự án
Ước lượng chi phí
Quản lý rủi ro
Báo cáo tiến độ
CM Management | Cài đặt GitHub | [5 empty] | github.com
Cài đặt NoteJS
Cài đặt ReactJS
Cài đặt SQL Server
Cài đặt Postman
Cài đặt Visual Code Studio
Cài đặt Team Viewer
Training | JavaScript
Github
NoteJS
ReactJS
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng
| Vẽ usecase model | Hưng
| Viết đặc tả usecase (usecase specs) | Hưng
| Review tài liệu đặc tả usecase spec | Hưng
Vẽ data diagram
Vẽ sequence diagram
SPRINT 1 (BASIC VERSION - MF)
| Thiết kế giao diện trang chủ cơ bản | Quỳnh, Tú
| Thiết kế giao diện đăng nhập, đăng xuất cơ bản | Quỳnh, Tú
| Phân quyền tùy theo người đăng nhập | Quỳnh, Tú
| Thiết kế CSDL | Lân
| Admin web | Hưng, Khang, Lân
Xem được phân loại xe
Xóa được phân loại xe
Sửa được phân loại xe
Xem được danh sách dealership đã đăng ký
Xem được danh sách customer đã đăng ký
Xem được danh sách xe theo dealership
Xem được chi tiết xe
| Dealership web | Hưng, Khang, Lân
Thêm được xe
Sửa được thông tin xe đã đăng ký
Xóa thông tin xe đã đăng ký
Xem được lịch sử thuê xe
| Customer web | Hưng, Khang, Lân
Coi được danh sách xe cho thuê theo phân loại
Xem được chi tiết xe
Thuê được xe
Xem được dnah sách xe đã thuê
| SPRINT 2 (ADVANCED VERSION - MF+AF) | [5 empty] | Vẽ data diagram
SPRINT 2+: 'Tich hop he thong voi cac app khac
| SPRINT 3 (FULL VERSION) | [5 empty] | Vẽ data diagram
Package and Release | SPRINT 3+: 'Tich hop he thong voi cac app khac

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học Kotlin, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C3 - Execution | 5 | 100% | 5 | Avoid Risk | Tìm chuyên gia về Kotlin để hỏi khi có vấn đề kỹ thuật (trên các diễn đàn, xem youtube, …)
2 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học Kotlin, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C1 - Customers & Users | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | a. Training và làm dự án demo trước khi vào dự án thật b. Mua một khóa học online về Kotline trên Udemy và làm dự án demo theo khóa học
3 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học Kotlin, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C4 - Environment | 4 | 75% | 3 | Plan B | 3a. Có nhóm dự phòng (ở đâu? Sang năm?) 3b. Đổi công nghệ (vào lúc nào? Có cho đổi k?) 3c. Đi làm thêm, tích tiền, sang năm học lại
| Không đủ thời gian để làm song song 2 dự án (lý thuyết và thực hành) | Do đổi công nghệ phần thực hành nền sẽ phải làm đồng thời 2 dự án: - demo lý thuyết theo công nghệ của lý thuyết - thực hành: theo công nghệ mới đổi | Estimation |  | 2 | 50% | 1 | Minimize Affects | Phân chia nhân sự riêng biệt cho từng dự án (1 cho lý thuyết, 2 cho thực hành)
| Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People |  | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | 1a. Code dùm 1b. Làm đoạn code mẫu + hướng dẫn sử dụng cho bạn reuse (copy paste)
| Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People |  | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | 2a. Giao các task không liên quan đến lập trình cho các thành viên không giỏi lập trình (quyết định GÁNH TEAM) 2b. Giao các task đơn giản (k liên quan business) như CRUD 2c. Outsource cho người khác (giá nhiêu? Có kiểm soát được chất lượng k?)
4 | Tool Asana | Chưa biết cách sử dụng Tool | Tool | C4 - Environment | 3 | 75% | 2.25 | Avoid Risk | Tìm video hướng dẫn sử dụng tool Asana
5 | Tool Asana | Chưa biết cách sử dụng Tool nên có thể làm sai, xóa nhầm thư mục dự án | Tool | C2 - Scope & requirement | 4 | 25% | 1 | Minimize Affects | Chỉ assign 1 người làm admin
6 | K kiểm soát được chất lượng của phần outsource) |  | Organizational | C3 - Execution |  |  | 0 |  | Hàng ngày review công việc của outsource-contractor
7 | Trễ deadline do outsource |  | People |  |  |  | 0
8 | Chi phí outsource vượt quá ngân sách |  | Estimation |  |  |  | 0
9 | Không tìm được người để outsource |  | People |  |  |  | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Quỳnh
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Lân
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Hưng
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | Tú
|  |  |  | Estimation |  | Khang
Quỳnh, Tú
Hưng, Khang, Lân

## Sprint
Sprint 0 (w1-2) | Cài đặt môi trường làm việc
Lập kế hoạch dự án
Training
Khảo sát yêu cầu
Sprint 1 (w3-4-5) Basic version | Admin | Dealership | Customer
| Login (Đăng ký, Đăng nhập, Phân quyền) Thêm xóa sửa Phân loại xe Xem được danh sách Dealership/danh sách xe của Dealership, danh sách Customer Xem được doanh thu | Login (Đăng ký, Đăng nhập, Phân quyền) Thêm xóa sửa xe Xem được lịch sử thuê xe | Login (Đăng ký, Đăng nhập, Phân quyền) Coi được danh sách xe cho thuê theo phân loại Có thể thuê xe được Xem được lịch sử thuê xe
Sprint 2 (w6-7-8-10) Advanced Version | Thêm xóa sửa thông tin của Dealership và Customer Xem được doanh thu chi tiết Thêm xóa sửa chương trình khuyến mãi và các bên thứ 3 liên quan *Kiểm tra đánh giá của khách hàng | Theo dõi được tình trạng xe đang được thuê *Xem được đánh giá khách hàng *Xem được doanh thu bản thân | Thanh toán kèm khuyến mãi được *Đánh giá sau khi sử dụng
w11 - Tích hợp hệ thống
Sprint 3 (w12-13-14) Full version | Thống kê Báo cáo Sửa lỗi
w15 - Tích hợp hệ thống